附件

自治区药监局2023年全国医疗器械

安全宣传周（宁夏）活动安排

一、全国医疗器械安全宣传周（宁夏）启动仪式

1.自治区药监局会同中卫市市场监管局举行2023年全国医疗器械安全宣传周（宁夏）启动仪式，全区各市县局同步启动医疗器械安全宣传周活动，邀请相关企业、新闻媒体参加，广泛宣传安全使用医疗器械相关知识，在企业和社会中营造安全用械，共治共享的浓厚气氛。启动仪式同步召开医疗器械唯一标识试点工作座谈会。

时间：7月10日上午9:00

责任部门：自治区局医疗器械监管处、中卫市市场监管局负责主会场启动仪式，其他各市县市场监管局组织人员在线上统一参加启动仪式，启动仪式后其他线下宣传由各市县局自行组织。（会议号在7月6日下发，7月7日下午15点进行会议联调，请各市县局派专人负责联调工作）

二、医疗器械科普知识宣传

2.医疗器械科普短视频宣传。组织制作医疗器械普法科普短视频4部，并通过以下渠道进行宣传推广：①通过宁夏药安早知道政务新媒体账号刊发；②通过微信、抖音平台进行数据引流。③通过银川公交车车载视频平台进行宣传。

时间：7月10日-31日

责任部门：自治区局综合处、医疗器械监管处

3.开展在线答题活动。通过“药安早知道”微信小程序开展医疗器械安全知识有奖答题活动。

时间：7月10日-31日

责任部门：自治区局综合处，医疗器械监管处

4.开展医疗器械唯一标识工作专题访谈。联合宁夏电视台组织策划一期医疗器械唯一标识工作专题访谈节目，就医疗器械唯一标识工作重要性、推进情况等内容，由药品监管、卫健、医保、公共资源交易管理等部门相关人员进行专题访谈。

时间：7月31日前

责任部门：自治区局综合处，医疗器械监管处

5.开展安全用械知识进社区活动。采取科普讲座、发放宣传资料等途径，以及利用社区宣传橱窗张贴宣传海报等方式，宣传医疗器械安全使用科普知识。

时间：7月12日

责任部门：自治区局综合处，医疗器械监管处，自治区药品安全技术查验中心

三、医疗器械质量管理法规宣贯

6.组织举办医疗器械生产企业例会暨企业落实主体责任培训班，主要事项有：①召开生产企业例会；②开展医疗器械生产企业落实主体责任培训；③组织开展医疗器械生产企业“质量管理我来讲”活动；④组织企业人员到区内1家生产企业进行现场观摩学习。

时间：7月13日-14日

责任部门：自治区局医疗器械监管处

7.医疗器械检验室管理知识专题培训。针对我区医疗器械生产企业检验室管理薄弱的现状，对医疗器械生产企业检验人员进行检验基础知识、实验室管理、常见设备规范使用、微生物检测等方面基础知识现场培训。

时间：7月11日

责任部门：自治区药品检验研究院

8.举办医疗器械不良事件监测工作培训班。组织各市、县（区）市场监督管理局（监测中心）、区内二级以上医疗机构以及部分医疗器械生产企业监测人员参加培训。进一步强化监测人员对医疗器械不良事件的认识，提升开展监测工作的能力和水平。

时间：7月11日-14日，

责任部门：自治区药品审评查验和不良反应监测中心